## Sheet1
УТВЕРЖДАЮ
[7 empty] | Директор |  | Ткаченко И.Ю.
[7 empty] | м.п. | 09 января 2020
Дорожная карта по лицензированию медицинской деятельности
ГБУЗ РК "Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии"
295034, Республика Крым, г.Симферополь, бул.И.Франко, д.34
ОГРН 1149102182371/ИНН 9102066857
Ткаченко Ирина Юрьевна, +79788534452
Полное наименование подразделения (отделения, корпуса, ФАПа, врачебной амбулатории); Фактический адрес осуществления деятельности (индекс, город, улица, дом) | Лицензия/уведомление (номер, дата), на основании которого осуществляется медицинская деятельность в указанном подразделении | Правоустанавливающие документы на здание: наличие/отсутствие, наименование (выписка ЕГРП, договор аренды/ безвозмездного пользования, распорядительный акт о передаче в оперативное | Принимаемые меры к оформлению правоустанавливающих документов на здания (при их отсутствии): перечень мер с указанием конечного срока реализации каждой меры |  | Экспертное заключение: наличие, положительное/ отрицательное, дата и номер | Принимаемые меры к получению экспертного заключения (при его отсутствии) и устранению замечаний полученного отрицательного заключения: перечень мер с указанием конечного срока реализации каждой меры |  | Планируемый срок получения санитарно-эпидемиологического заключения | Процент оснащения необходимым оборудованием согласно стандартов оказания медицинской помощи, принимаемые меры по доведению до 100-процентного оснащения (принять во внимание результаты проверок Росздравнадзора) |  |  | Примечание
|  |  | Мера | Срок исполнения |  | Мера | Срок исполнения |  | % | Мера | Срок исполнения
ОСП «Противотуберкулезн ый диспансер с.Пионерское». 297577, Республика Крым, Симферопольский район, с.Пионерское, ул.Майская, д. 1а | Лицензия №ЛО-82- 01-000922 от 17.09.2019 Уведомлен ие №296 от 20.05.2015 | Распоряжение Совета министров Республики Крым от 03.06.2015 №488-р, №2013-р от 28.08.2018 |  |  | СЭЗ: №82.01.01.000.М.001860.08.09 от 14.08.2019; №82.01.01.000. М.0 00398.04.17 от 11.04.2017 отрицательное ЭЗ; №2164-26.09.16 от 24.10.2016 | 1) проведен капитальный ремонт КДЛ; - произведены замеры проб (положительные результаты) для получения экспертного заключения; 2) ремонт бак. лаборатории находится на стадии завершения; 3) запланирована разработка ПСД и строительство пищеблока; 4) запланирована разработка ПСД и строительство детского отделения на 50 коек; 5) разработка ПСД и строительство легочно-хирургического отделения на 30 коек, отделения легочного туберкулеза и внелегочной локализации на 35 коек и 6 коек ПИТ 6) разработка ПСД и строительство очистных сооружений | 1) январь-февраль 2020г. 2) май-июнь 2020г. 3) 2020г. 4) 2020г. 5) 2020г. 6) ноябрь 2020г. | 1) апрель-май 2020г. 2) август-сентябрь 2020г. 3) декабрь 2020г. 4) декабрь 2020г. 5) декабрь 2020г. 6) декабрь 2020г. | 75 | закупка медицинского оборудования за счет средств бюджета РК | ноябрь- декабрь 2020г. | согласно программе модернизации 2014-2015 гг. проведены капитальные ремонты в отделениях фтизиатрического профиля для лечения туберкулёза лёгких взрослого населения, рентген службы; закуплено и установлено медицинское оборудование (цифровой рентген комплекс, компьютерный томограф фирмы PHILIPS, биохимические и бактериологические анализаторы, ПЦР комплекс и др.); c 2016 года начат процесс получения лицензии на медицинскую практику по данному адресу. На текущий период получена лицензия на медицинскую деятельность №ЛО-82-01-000922 от 17.09.2019 года. В течении 2018-2019 гг. проведены ремонт и оснащение медицинским оборудованием в клинико-диагностической лаборатории, получены протоколы лабораторных исследований. Служба готовится к получению ЭЗ и СЭЗ. В 2019 году начат капитальный ремонт бактериологической лаборатории. Срок окончания работ: январь 2020 года. Сроки получения ЭЗ и СЭЗ указаны в «дорожной карте». Вызывает озабоченность несоответствие норм СанПина детского фтизиатрического отделения, приёмного покоя (несоответствие набора помещений и площадей), очистных сооружений (строительство новых), пищеблока Центра (помещение находится в одном здании с клиническими и диагностическими отделениями, что не соответствует нормам СанПин).
ОСП «Симферопольский противотуберкулезный диспансер» 295034, Республика Крым, г.Симферополь, бул.И. Франко, д.34, - - - 295034, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Б.Хмельницкого, д. 17; - - - - - - 295000, Республика Крым, г.Симферополь, б-р Ленина дом 2/ул.Павленко дом 9 | Уведомление №296 от 20.05.2015 | Распоряжение Совета министров Республики Крым от 03.06.2015 №488-р, №2013-р от 28.08.2018 |  |  | отрицательное ЭЗ №2161-26.09.16 от 29.09.2016г. (причина: стационар туберкулезного профиля размещенна расстоянии менее 100 м от жилой застройки) | 1) проведен капитальный ремонт рентген кабинета 2) проведение капитального ремонта и размещение амбулаторного отделения №2 и дневного стационара на 30 коек для обслуживания взрослого населения(при условии выполнения пунктов 3, 4. 5 раздела ОСП «ПТД с.Пионерское») | 1) июнь-июль 2020г. 2) 2020г. | 1) август-сентябрь 2020г. 2) декабрь 2020г. | 85 | закупка медицинского оборудования за счет средств бюджета РК | ноябрь-декабрь 2020г. | в соответствии с отрицательным ЭЗ основным замечанием является расположение стационара на расстоянии менее 100 метров от жилой застройки. В связи с этим администрацией Центра предлагается: 1. Строительство хирургического стационара, детского стационара, пищеблока по адресу с. Пионерское, ул. Майская, 1-а. 2. На базе хирургического стационара (бул. Франко, 34) проведение капитального ремонта и размещения амбулаторного отделения № 2 для обслуживания детского населения со вспомогательными помещениями и дневного стационара на 30 коек для обслуживания взрослого населения. 3. Здание, в котором в настоящее время располагается амбулаторное отделение № 2, передать в министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым.
| Лицензия №ЛО-82-01-000922 от 17.09.2019 Уведомление №296 от 20.05.2015 |  |  |  | СЭЗ: №82.01.01.ООО.М.О 00397.04.17 от 11.04.2017
| Уведомление №296 от 20.05.2015 |  |  |  |  | смотрите пункт 2 по адресу: 295034, Республика Крым, г.Симферополь, бул.И.Франко, д.34
ОСП «Белогорская туберкулезная больница» 297600, Республика Крым, Белогорский р-н, г.Белогорск, с.Криничное | Уведомлен ие №296 от 20.05.2015 | Распоряжен ие Совета министров Республики Крым от 03.06.2015 №488-р, №2013-р от 28.08.2018 |  |  | СЭЗ: №1.2753/3.1149 от 18 10.2019г. | 1) Капитальный ремонт рентгенологического кабинета и КДЛ; 2) Строительство очистных сооружений | Сентябрь-октябрь 2020 г. | декабрь 2020 г. | 87 % | закупка медицинского оборудования за счет средств бюджета РК | ноябрь декабрь 2020г. | в период 2017-2018 гг. проведён капитальный ремонт помещений больницы, получено в декабре 2019 года СЭЗ на основные виды оказания медицинской помощи (кроме рентгенологического отделения и клинико-диагностической лаборатории). Необходимо проведение капитального ремонта вышеназванных отделений и строительство очистных сооружений. В 2020 году предполагается получение лицензии на медицинскую деятельность.
ОСП «Керченский противотуберкулезны й диспансер» 298300, Республика Крым, г.Керчь, шоссе Героев Сталинграда. Дом 25 | Уведомлен ие №296 от 20.05.2015 | Распоряжен ие Совета министров Республики Крым от 03.06.2015 №488-р, №2013-р от 28.08.2018 |  |  | отрицательное 33: №238-15.11.16 ль 09.12 2016г. | 1) проведение капитального ремонта; 2) разработка ПСД и строительство очистных сооружений | 1) ноябрь 2020г. | 2) декабрь 2020г. | 90 % | закупка медицинского оборудования за счет средств бюджета РК | ноябрь декабрь 2020г. | предполагается проведение капитального ремонта стационара, амбулаторного отделения и диагностических служб в 2020 году. Необходимо строительство очистных сооружений. После чего будет проведена работа по получению ЭЗ и СЭЗ .
ОСП «Противотуберкулезн ая больница г. Феодосия» 297233, Республика Крым, г.Феодосия. пер.Корабельный, дом 18; 297233, Республика Крым, г.Феодосия, ул .Десантников, дом 17/ул.Нахимова дом 35 | Уведомлен ие №296 от 20.05.2015 | Распоряжен ие Совета министров Республики Крым от 03.06.2015 №488-р, №2013-р от 28.08.2018 |  |  | отрицательное 33: №1.359/3.235 от 1505.2017 (причина: туберкулезный профиль размещен на расстоянии менее 100 м от жилой застройки) | 1) Городским советом г.Феодосия планируется выделение участка под строительство противотуберкулезно го диспансера | 1) ноябрь 2020 | 2) декабрь 2020г. | 62 | закупка медицинского оборудования за счет средств бюджета РК | ноябрь декабрь 2020г. | в соответствии с отрицательным ЭЗ основным замечанием является расположение стационара на расстоянии менее 100 метров от жилой застройки; в амбулаторном отделении – несоответствие набора помещений нормам СанПин. Администрацией Центра проведены переговоры с Главой администрации г. Феодосия, в результате которых Городским советом г. Феодосия планируется выделение земельного участка для строительства противотуберкулёзной больницы.
ОСП «Противотуберкулезный диспансер г.Евпатория» 297400, Республика Крым, г.Евпатория, ул.Революции дом 62 | У ведомлен ие №296 от 20,05.2015 | Распоряжен ие Совета министров Республики Крым от 03.06.2015 №488-р, №2013-р от 28.08.2018 |  |  | СЗЗ по ИИИ: №82.01.01.000.М.0 00777.05.18 от 15.05 2018г. | 1) Городским советом г.Евпатории рассматривается вопрос о выделении земельного участка для строительства противотуберкулезного диспансера | 1) ноябрь 2020г. | 2) декабрь 2020г. | 68 | закупка медицинского оборудования за счет средств бюджета РК | ноябрь декабрь 2020г. | включён в состав Центра в 2019 году. Здание диспансера является объектом культурного наследия. Предыдущим руководством учреждения (туботделение входило в состав городской больницы) не предоставлено ЭЗ. В настоящий момент администрацией Центра проводится работа по получению ЭЗ. По набору помещений, площадей, материально-технической базе ОСП не соответствует нормам СанПин. В соответствии с этим администрация Центра обратилась к руководству г. Евпатория по поводу выделения земельного участка для строительства противотуберкулёзного диспансера. В результате, руководством города предполагается выделение земельного участка под строительство диспансера.
осп «Противотуберкулезный санаторий «Старый Крым» 297345, Республика Крым, Кировский район. Г.Старый Крым, ул.Амосова | Уведомлен ие №296 от 20.05.2015 | Распоряжен ие Совета министров Республики Крым от 03.06.2015 №488-р, №2013-р от 28.08.2018 |  |  | СЭЗ: №82.01.01.000.М.0 01967.09.19 от 11.09.2019г. отрицательное ЭЗ: №225-02.11.16 от 25.01.2017г. | 1) проведение пусконаладочных работ вентиляции рентген кабинета; 2) разработка ПСД и капитальный ремонт зданий санатория 3) разработка ПС Д и капитальный ремонт очистных сооружений 4) капитальный ремонт системы вентиляции КДЛ | 1) март-апрель 2020г. 2) октябрь-ноябрь 2020г. 3) октябрь-ноябрь 2020г. 4) сентябрь-октябрь 2020 г. | 1) август-сентябрь 2020г. 2) ноябрь-декабрь 2020г. 4) октябрь -ноябрь 2020г. | 50 % | закупка медицинского оборудования за счет средств бюджета РК | ноябрь декабрь 2020г. | в соответствии с отрицательным ЭЗ основным несоответствием нормам СанПин является состояние очистных сооружений (ОС). Планируется разработка ПСД и капитальный ремонт ОС. Также, проводится работа по пусконаладочным работам системы вентиляции рентген кабинета. Необходимо проведение капитального ремонта вентиляции клинико-диагностической лаборатории (сроки указаны в «дорожной карте»). Следует отметить, что по санаторию уже получено СЭЗ на профиль оказания медицинской помощи: организация здравоохранения и общественного здоровья, предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры.
ОСП «Детский противотуберкулезный санаторий «Опушки» 295054, Республика Крым, Симферопольский район, село Опушки | Уведомлен ие №296 от 20.05.2015 | Распоряжен ие Совета министров Республики Крым от 03.06.2015 №488-р, №2013-р от 28.08.2018 |  |  | СЭЗ: №82.01.01.000.М.0 02491.12.19 от 23.12.2019г. | Капитальный ремонт очистных сооружений | Сентябрь-октябрь 2020 г. |  | 60 % | закупка медицинского оборудования за счет средств бюджета РК | ноябрь декабрь 2020г. | в 2019 получено СЭЗ на основные виды медицинской помощи. В 2020 году предполагается получение лицензии на медицинскую деятельность. Необходимо проведение капитального ремонта очистных сооружений.